## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G9-1051 | Group 9 |  | Не появляется сообщение об ошибке при вводе данных карты MasterCard при выборе способа оплаты картой Visa | root | 2025-01-18 13:00 | 2025-01-20 07:31 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В корзине есть 1 товар. После нажатия кнопки "Оформить заказ" покупатель находится на странице оформления заказа <https://qa.demoshopping.ru/payment>) ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт на странице оформления заказа (<https://qa.demoshopping.ru/payment>) * *Step 2* Action: Выбрать способ оплаты "Visa" * *Step 3* Action: Ввести данные в поле "Номер карты" данные карты MasterCard input data: 5248106661644884 * *Step 4* Action: Ввести данные в поле "Имя" input data: Test * *Step 5* Action: Ввести данные в поле "Фамилия" input data:Testing * *Step 6* Action: Ввести данные в поле "Месяц срока действия" input data:12 * *Step 7* Action: Ввести данные в поле "Год срока действия" input data:26 * *Step 8* Action: Ввести данные в поле "CVV" input data:456 * *Step 9* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Заказ не оформлен. Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных". ### Actual result Не появляется сообщение об ошибке "Проверьте корректность введенных данных" при вводе данных карты MasterCard при выборе способа оплаты картой Visa. Заказ оформлен успешно ![](G9-1051.mov){width=70%} Qase.io defect: [Сообщение об ошибке при вводе данных карты "MasterCard" при выборе способа оплаты - картой "Visa"](https://app.qase.io/defect/G9/view/799) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1050 | Group 9 |  | При оплате заказа просроченной картой Visa появляется сообщение "Карта недействительна" | root | 2025-01-18 12:49 | 2025-01-20 06:44 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В корзине есть 1 товар. После нажатия кнопки "Оформить заказ" покупатель находится на странице оформления заказа <https://qa.demoshopping.ru/payment>) ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт на странице оформления заказа (<https://qa.demoshopping.ru/payment>) * *Step 2* Action: Выбрать способ оплаты "Visa" * *Step 3* Action: Ввести данные в поле "Номер карты" Input data: 4340511554108849 * *Step 4* Action: Ввести данные в поле "Имя" Input data: Test * *Step 5* Action: Ввести данные в поле "Фамилия" Input data: Testing * *Step 6* Action: Ввести данные в поле "Месяц срока действия" Input data: 1 * *Step 7* Action: Ввести данные в поле "Год срока действия" Input data: 20 * *Step 8* Action: Ввести данные в поле "CVV" Input data: 789 * *Step 9* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Заказ не оформлен. Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных". ### Actual result При оплате заказа просроченной картой Visa появляется сообщение "Карта недействительна" ![](G9-1050.mov){width=70%} Qase.io defect: [Сообщение об ошибке при оплате заказа просроченной картой Visa](https://app.qase.io/defect/G9/view/798) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1049 | Group 9 |  | При вводе некорректных данных (имя на кириллице) в поле "Имя" не появляется сообщение об ошибке | root | 2025-01-18 12:13 | 2025-01-20 06:30 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В корзине есть 1 товар. После нажатия кнопки "Оформить заказ" покупатель находится на странице оформления заказа <https://qa.demoshopping.ru/payment>) ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт на странице оформления заказа (<https://qa.demoshopping.ru/payment>) * *Step 2* Action: Выбрать способ оплаты "Visa" * *Step 3* Action: Ввести данные в поле "Номер карты" Input data: 8820354696467284 * *Step 4* Action: Ввести данные в поле "Имя" Input data: Тестовый * *Step 5* Action: Ввести данные в поле "Фамилия" Input data: TestingTesting * *Step 6* Action: Ввести данные в поле "Месяц срока действия" Input data: 12 * *Step 7* Action: Ввести данные в поле "Год срока действия" Input data: 26 * *Step 8* Action: Ввести данные в поле "CVV" Input data: 123 * *Step 9* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Заказ не оформлен. Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных". ### Actual result При вводе некорректных данных (имя на кириллице) в поле "Имя" не появляется сообщение об ошибке. Заказ оформляется. ![](G9-1049.mov){width=70%} Qase.io defect: [Сообщение об ошибке при оплате заказа картой Visa с валидными данными и указанием Имени держателя карты на кирилице](https://app.qase.io/defect/G9/view/797) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1048 | Group 9 |  | Некорректное сообщение c ошибкой в написании при оплате заказа с помощью невалидных данных PayPal | root | 2025-01-18 11:36 | 2025-01-20 06:26 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В корзине есть 1 товар ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) * *Step 2* Action: Нажать на вкладку "Корзина" в верхней части сайта * *Step 3* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы * *Step 4* Action: Выбрать способ оплаты "PayPal" * *Step 5* Action: Ввести невалидные данные в поля "Email для PayPal" и "Email для отправки чека" Input data: invalid@@email.com * *Step 6* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Отображается сообщение: "Введите валидный email". Заказ не оформлен. ### Actual result Некорректное сообщение c ошибкой в написании при оплате заказа с помощью невалидных данных PayPal. Появляется сообщение "Укажите действующий emil аккаунта PayPal"(пропущена буква a в слове email) и "Укажите действующий email для отправки счета". ![](G9-1048.png){width=70%} Qase.io defect: [Сообщение об ошибке при оплате заказа с помощью невалидных данных PayPal](https://app.qase.io/defect/G9/view/796) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1047 | Group 9 |  | Перепутаны местами столбцы "Дата заказа" и "Примерная дата доставки" в разделе "История заказов" | root | 2025-01-18 11:18 | 2025-01-20 06:24 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. Оформлен заказ с одним товаром. Данный заказ отображается в разделе "История заказов" ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) * *Step 2* Action: Нажать на вкладку "История заказов" в верхней части сайта Expected Result: Успешно открыт раздел "История заказов". Отображается сделанный заказ с информацией информация "Номер заказа", "Товар", "Общая стоимость", "Дата оплаты", "Дата доставки" ### Actual result Перепутаны местами столбцы "Дата заказа" и "Примерная дата доставки" в разделе "История заказов". ![](G9-1047_1.png){width=70%} Qase.io defect: [В разделе "История заказов" для авторизованного пользователя есть информация "Номер заказа", "Товар", "Общая стоимость", "Дата оплаты", "Дата доставки" по сделанным заказам](https://app.qase.io/defect/G9/view/795) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1045 | Group 9 |  | Стоимость товаров и стоимость заказа во вкладке "Корзина" отображается в Рублях | root | 2025-01-18 10:26 | 2025-01-20 06:20 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт ([https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/payment)) * *Step 2* Action: В каталоге выбрать любой товар и обратить внимание на то, в какой валюте указана стоимость товара * *Step 3* Action: Выбрать любой товар и нажать "Добавить в корзину" * *Step 4* Action: Перейти на вкладку "Корзина" обратить внимание на то, в какой валюте указана стоимость товара в корзине * *Step 5* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" обратить внимание на то, в какой валюте указана цена заказа Expected Result: Стоимость товаров в разделе "Каталог" указана в USD. Стоимость товаров в разделе "Корзина" указана в USD. Сумма заказа на странице оформления заказа указана в USD ### Actual result Стоимость товаров и стоимость заказа во вкладке "Корзина" отображаются в рублях ![](G9-1045.png){width=70%} Qase.io defect: [Стоимость товаров и стоимость заказа во вкладке "Корзина" отображается в Рублях](https://app.qase.io/defect/G9/view/793) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1039 | Group 9 |  | Не появляется сообщение об ошибке при вводе в поле количества товара значения 0 во вкладке "Корзина" | root | 2025-01-17 21:18 | 2025-01-20 06:16 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован (Логин: ad1. Пароль: test1234). ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) * *Step 2* Action: Нажать на раздел "Каталог" * *Step 3* Action: Выбрать два любых товара и нажать на кнопку "Добавить товар в корзину" * *Step 4* Action: Нажать на раздел "Корзина" (<https://qa.demoshopping.ru/cart>) * *Step 5* Action: Выбрать второй товар и изменить количество на "0" Expected Result: Сообщение об ошибке "Количество товара не может быть меньше 1." Значение не изменилось, и показывает "1" ### Actual result Не появляется сообщение об ошибке "Количество товара не может быть меньше 1." Значение не изменилось, и показывает "1" при вводе 0 в поле количества товара. При вводе нуля автоматически в поле ставится 1. ![](G9-1039.mov){width=70%} Qase.io defect: [Сообщение об ошибке при вводе в поле количества товара значения \< 1 во вкладке "Корзина"](https://app.qase.io/defect/G9/view/787) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1046 | Group 9 |  | К стоимости товара добавляется 6 USD за платную доставку, а не 5 USD при выборе товара с платной доставкой | root | 2025-01-18 10:47 | 2025-01-18 10:57 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт ([https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/payment)) * *Step 2* Action: В каталоге выбрать любой товар с платной доставкой и нажать "Добавить в корзину" * *Step 3* Action: Перейти на вкладку "Корзина" и нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: На странице оформления заказа отображается общая стоимость с учетом платной доставки (+5 USD) ### Actual result К стоимости товара добавляется 6 USD за платную доставку, а не 5 USD ![](G9-1046.png){width=70%} Qase.io defect: [Итоговая стоимость заказа отображается с учетом доставки при выборе товара с платной доставкой (5 USD)](https://app.qase.io/defect/G9/view/794) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1044 | Group 9 |  | Кнопка "Удалить" на странице "Оформление заказа" написана на английском языке. | root | 2025-01-18 10:04 | 2025-01-18 10:08 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В корзине есть 2 товара ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) * *Step 2* Action: Нажать на вкладку "Корзина" в верхней части сайта * *Step 3* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы * *Step 4* Action: Выбрать второй товар и нажать на кнопку "Удалить" (справа от карточки товара) Expected Result: Второй товар удален. Общая стоимость заказа пересчитана. Счетчик товаров в корзине обновился ### Actual result Кнопка "Удалить" на странице "Оформление заказа" написана на английском языке. Счетчик товаров показывает "0" при наличии двух товаров. После удаления товара счетчик показывает правильное количество товаров "1", стоимость пересчитывается верно <https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru> ![](G9-1044.png){width=70%} Qase.io defect: [На странице "Оформление заказа" есть кнопка "Удалить" и при нажатии на нее товар удаляется](https://app.qase.io/defect/G9/view/792) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1043 | Group 9 |  | Отображается таблица в разделе "История заказов" при отсутствии заказов у пользователя и пропущена буква в слове "история" | root | 2025-01-18 09:34 | 2025-01-18 09:39 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | **Окружение**: OS: MacOS Sequoia 15.1 Browser: Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. Ранее пользователь не оформлял заказы. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) * *Step 2* Action: Нажать на вкладку "История заказов" в верхней части сайта Expected Result: Успешно открыт раздел "История заказов". Отображается пустая страница, так как пользователь не оформлял заказы. ### Actual result Отображается шапка таблицы в разделе "История заказов" при отсутствии заказов у пользователя. В названии раздела "История заказов" пропущена буква в слове "история" <https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru> ![](G9-1043.png){width=70%}![](screenshot figma.png){width=70%} Qase.io defect: [Отображение пустой страницы в разделе "История заказов" при отсутствии заказов у авторизованного пользователя](https://app.qase.io/defect/G9/view/791) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1042 | Group 9 |  | При удалении товара из корзины счетчик показывает количество "0" | root | 2025-01-18 09:07 | 2025-01-18 09:14 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе (Логин: ad1. Пароль: test1234). В каталоге доступно минимум 2 товара ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru/](https://qa.demoshopping.ru/.) * *Step 2* Action: В каталоге выбрать один товар и нажать кнопку "Добавить в корзину" * *Step 3* Action: Открыть раздел "Корзина" * *Step 4* Action: Рядом с карточкой товара нажать кнопку "Удалить" Expected Result: Товар удален из корзины. Счетчик товаров в корзине обновился и не показывает количество, так как в корзине 0 единиц товара ### Actual result При удалении товара из корзины счетчик показывает количество "0" ![](G9-1042.mov){width=70%} Qase.io defect: [Изменение счетчика товаров в корзине при удалении товаров](https://app.qase.io/defect/G9/view/790) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1041 | Group 9 |  | Некорректное сообщение при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем | root | 2025-01-18 08:24 | 2025-01-18 08:36 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь не авторизован в системе. В каталоге доступно минимум 2 товара ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru/](https://qa.demoshopping.ru/.) * *Step 2* Action: В каталоге выбрать один товар и нажать кнопку "Добавить в корзину" Expected Result: Появилось сообщение "Войдите в систему". В верхней части сайта, рядом с названием раздела "Корзина" не появился счетчик товаров со значением "1". ### Actual result Некорректное сообщение при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем. Пользователь видит сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину". В требованиях точно не прописан текст сообщения. G9-14 Управление отображением счетчика корзины / Managing Cart Counter Display ![](G9-1041.png){width=70%} Qase.io defect: [Отсутствие счетчика товаров в корзине, если нет авторизации](https://app.qase.io/defect/G9/view/789) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1040 | Group 9 |  | Некорректное сообщение при нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем, если в корзине нет товаров | root | 2025-01-17 21:38 | 2025-01-17 21:45 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | Cart | **Окружение**: OS:MacOS Sequoia 15.1 Browser:Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован (Логин: ad1. Пароль: test1234). В корзине нет товаров. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) * *Step 2* Action: Нажать на раздел "Корзина" (<https://qa.demoshopping.ru/cart>) * *Step 3* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страниц Expected Result: Появляется сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа.". Страница оформления заказа не открывается ### Actual result Появляется некорректное сообщение "Ошибка при оформлении заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз" ![](G9-1040.png){width=70%} Qase.io defect: [Сообщение с просьбой добавить товар в корзину при нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем, если в корзине нет товаров](https://app.qase.io/defect/G9/view/788) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1038 | Group 9 |  | Кнопка "удалить" имеет зеленую заливку, а не красную | root | 2025-01-17 20:52 | 2025-01-17 21:03 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | ### **Окружение**: OS: MacOS Sequoia 15.1 Browser: Google Chrome 131.0.6778.140 **Preconditions** Пользователь авторизован (Логин: ad1. Пароль: test1234). ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) * *Step 2* Action: Нажать на раздел "Каталог" * *Step 3* Action: Выбрать любой товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину" * *Step 4* Action: Нажать на раздел "Корзина" (<https://qa.demoshopping.ru/cart>) Expected Result: Открылась вкладка "Корзина". Отображается выбранный товар. Рядом с добавленным товаром отображается кнопка "Удалить" <https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru> ### Actual result Во вкладке "Корзина" отображается выбранный товар. Кнопка "удалить" имеет зеленую заливку, а не красную ![](G9-1038.png){width=70%} Qase.io defect: [Во вкладке "Корзина" рядом с добавленным товаром отображается кнопка "Удалить"](https://app.qase.io/defect/G9/view/786) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0
G9-1037 | Group 9 |  | Счетчик товаров не скрывается полностью при выходе из системы | root | 2025-01-17 20:15 | 2025-01-17 20:21 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Окружение**: OS: MacOS Sequoia 15.1 Browser: Google Chrome 131.0.6778.140 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе (Логин: ad1. Пароль: test1234). В корзине есть 2 товара. Счетчик корзины показывает значение "2" ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть сайт [https://qa.demoshopping.ru/](https://qa.demoshopping.ru/.) * *Step 2* Action: Перейти на вкладку "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 3* Action: В верхней части сайта нажать кнопку "Выйти" Expected Result: Пользователь вышел из системы. Счетчик товаров в корзине не показывается ### Actual result Пользователь вышел из системы. Счетчик товаров не скрылся полностью, показывает значение "0" ![](G9-1037.mov){width=70%} Qase.io defect: [Счетчик товаров не скрывается полностью при выходе из системы](https://app.qase.io/defect/G9/view/785) Found in test run: [Express run 2025/01/17](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/164) | 0